## スケジュール
2018 専門学校ゲームコンペ、福岡ゲームコンテスト 卒業展示 作品制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(α版制作）
2017-10-17
43025
2017-10-20
43028
2017-10-24
43032
2017-10-27
43035
2017-10-31
43039
祝日授業開講
2017-11-03
43042
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-07
43046
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-10
43049
第２イテレーション（β版制作）
2017-11-14
43053
2017-11-17
43056
2017-11-21
43060
2017-11-24
43063
2017-11-28
43067
2017-12-01
43070
2017-12-05
43074
2017-12-08
43077
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-12
43081
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-15
43084
第３イテレーション（ファイナル版作成）
2017-12-19
43088
2017-12-22
43091
2018-01-05
43105
2018-01-09
43109
2018-01-12
43112
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-16
43116
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-19
43119
・第２イテレーションまでに、ほぼ完成するようにスケジュールを立てる。
・初期段階で第２イテレーションまでの計画をする。

## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 10/17 | 10/20 | 10/24 | 10/27 | 10/31 | 11/3 | 11/7 | 11/10
0
0
プレイヤー関係
| 地面移動 | 杉浦 | 未着手
| 地面移動から木登り | 杉浦 | 未着手
| 地面からジャンプで木登り | 杉浦 | 未着手
| 地面移動のカメラ | 杉浦 | 未着手
| 木登り時のカメラ | 杉浦 | 未着手
| 一人称視点と三人称視点の切り替え | 杉浦 | 未着手
| 画面中央にカーソル | 杉浦 | 未着手
| カーソル内が着地地点 | 杉浦 | 未着手
| 跳んだ時飛ぶ前と着地位置のポイント | 杉浦 | 未着手
| 跳ぶ前の地点と着地地点に直線的に線を出す | 杉浦 | 未着手
木枝糸関係
| 木のα用モデリング | 野澤 | 未着手
| 糸の敵味方の区別 | 野澤 | 未着手
| 敵の糸から味方の糸に上書きされる | 野澤 | 未着手
| 枝同士の糸を貼る | 野澤 | 未着手
| 木同士の糸を貼る | 野澤 | 未着手
| 貼られた木に陣地木になる設定 | 野澤 | 未着手
| 糸の多い方に陣地が切り替わる | 野澤 | 未着手
UI ステージ関係
| プレイヤーの陣地ゲージ | 中山 | 未着手
| 敵の陣地ゲージ | 中山 | 未着手
| 画面左上に糸の長さゲージ | 中山 | 未着手
| 右下に立体マップ | 中山 | 未着手
| ステージセレクト | 中山 | 未着手
| ステージセレクトの糸の選択 | 中山 | 未着手
| 決定時のシーン移行 | 中山 | 未着手
| ＡＩ |  | 未着手
| エネミーの移動 | 南雲 | 未着手
| エネミーの木登り | 南雲 | 未着手
| エネミーのジャンプ | 南雲 | 未着手
| エネミーの糸貼り | 南雲 | 未着手
| 木の場所の判断 | 南雲 | 未着手
プランナー
| 仕様書 AI |  | 未着手
| 仕様書 AI② |  | 未着手
| 仕様書 AI③ |  | 未着手
| 仕様書UI |  | 未着手
| 縄張りの奪い合いの練りこみ |  | 未着手
| 仕様書 操作説明 |  | 未着手
| 仕様書 カメラ |  | 未着手
| 仕様書の統合 α版 |  | 未着手
| 仕様書 プレイヤー |  | 未着手
| 仕様書 木 |  | 未着手
| 仕様書 糸 |  | 未着手
11/14日まで↓
| 現段階AIと糸の連動 | 南雲 | 未着手
| タイトル画面 | 中山 | 未着手
| ステージ画面 | 中山 | 未着手
| リザルト画面 | 中山 | 未着手
| シーン遷移 | 野澤 | 未着手
| タイマー仮リソース | 杉浦 | 未着手
[17 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on P2: αチェック
Note on Q2: αチェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第２）
優先度 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 11/14 | 11/17 | 11/21 | 11/24 | 11/28 | 12/1 | 12/5 | 12/8
残作業時間: 298 | 260 | 223 | 186 | 149 | 111 | 74 | 37
残作業時間: 298 | 276 | 254 | 240 | 211 | 160 | 110 | 43
S | 蜘蛛の巣を作った時に、木の表面のように歩ける | 杉浦 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-08 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 木登り時のカメラ | 杉浦 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-08 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | 巣を選択する場合は糸と同じ切り替えで扱う | 杉浦 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-08 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | 巣がつながっているとき、自由に通れる | 杉浦 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
S | 糸の交差部分での移動 | 杉浦 | 作業中 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S | 木に狙った途中で敵糸を回避した時の糸通過 | 杉浦 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 糸の上に乗ってる状態で敵の色に変わると引っかかった判定になる | 杉浦 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | 陣地ジャンプ | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0
S | 回避アクションアニメーション | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0
S | 前進のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
A | Lトリガー長押しで自動で敵にカーソル向ける | 杉浦 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 敵を狙ってるときにジャンプすると体当たり | 杉浦 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | 体当たりを受けた時の挙動 | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
S | 味方の通常糸のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | 敵の通常糸のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | 敵から味方に上書きした糸のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | 自分から敵に上書きした糸のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | UV壊れた木のモデリング作成 | 野澤 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
S | どの陣地にも属してない初期時の木のグラフィック | 野澤 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-08 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | テクスチャ作成 | 野澤 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 自分の陣地になった木のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S | 敵の陣地になった木のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S | 後退のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 左移動のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 右移動のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 右斜め前進のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 左斜め前進のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 右斜め後退のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 左斜め後退のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Ｓ | 優勢劣勢をみる木の本数確認できる機能 | 野澤 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S | ステージセレクト画面のカメラをオブジェクトにすりぬけない | 中山 | 作業中 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 4 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1
Ｓ | 蜘蛛の巣の影を消す | 野澤 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | 糸に着地した時に3秒間伸びる | 野澤 | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
S | 3秒間以内にジャンプすると威力が上がる | 野澤 | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
S | 蜘蛛の巣の条件を変更 | 野澤 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 中間地点から糸貼っても巣になる | 野澤 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | ゲーム画面からリザルト画面へのシーン移行（フェードアウト） | 中山 | 作業中 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S | リザルト画面でのプレイヤーのスコアを描画 | 野澤 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | リザルト画面での敵のスコアを描画 | 野澤 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | ステージ適用 | 野澤 | 完了 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
A | ゲーム終了ボタン押したらゲーム終了 | 中山 | 未着手 | 2017-12-15 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 操作説明画面へ移行 | 中山 | 未着手 | 2017-12-15 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| プレイヤーの陣地ゲージ | 中山 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 | 3 | 0 | 0
| 敵の陣地ゲージ | 中山 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 | 3 | 0 | 0
| 右下にトップビューのカメラ設置 | 中山 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-12-01 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| ステージセレクト | 中山 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
| ステージセレクトの糸の選択 | 中山 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
| 決定時のシーン移行 | 中山 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 2 | 0 | 0
| タイトルの後ろでAIが試合している | 中山 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
| タイトル時のボタン配置 | 中山 | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
| 難易度選択画面のボタン配置 | 中山 | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
S | 回避アクション成功率設定 | 南雲 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-12-08 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0
S | 地面に落ちた時に再び木に登る | 南雲 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-12-01 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
S | 近くに敵がいた時の体当たりでの条件 | 南雲 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-12-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 地面に落下して起き上がるアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 空中に浮いてるアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 回避アクションのアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
S | 敵の糸に引っかかるアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 野澤 | 89 | 24 | 53 | 0 | 24
S | 引っかかり地面に落ちるアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 杉浦 | 89 | 9 | 62 | 0 | 9
S | 周りが赤い木だけで赤い木についている青い糸の本数差が2本以下の木に優先 | 南雲 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 南雲 | 73 | 0 | 59 | 0 | 0
S | ステージ制作 | 石田 | 完了 | 2017-11-27 | 2017-12-05 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 中山 | 38 | 11 | 22.5 | 0 | 11
A | 木のしきい値設定 | 石田 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 石田 | 68 | 1 | 59 | 0 | 1
S | 前進のアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 樋田 | 52 | 1 | 42 | 0 | 1
A | NowLoading のテロップ | 石田 | 完了 | 2017-12-04 | 2017-12-10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | 後退のアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
S | 左移動のアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
S | 右移動のアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
S | 陣地ジャンプのアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
S | Result 文字リソース | 石田 | 完了 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 体当たりのアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-12-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 地面リソース | 樋田 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-11-28 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
S | ジャンプのSE | 樋田 | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 失敗&引っかかった時のベチャってする音 | 石田 | 作業中 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| クモの陣地ジャンプアニメーション | 石田 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-28 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0
| 回避アクションアニメーション | 石田 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-28 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0
| 回避アクション失敗アニメーション | 石田 | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0
S | 回避アクション | 杉浦 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| タイトルのロゴ | 石田 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-12-02 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
S | 前進(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 木のモデル修正 | 石田 | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
S | 後退(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 仕様書AI作成 | 石田 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0
| 仕様書回避アクション作成 | 石田 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0
| クモの巣の仕様 | 石田 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0
S | カニ歩き左移動(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 100m 文字リソース | 石田 | 完了 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 50m 文字リソース | 石田 | 完了 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 25m 文字リソース | 石田 | 完了 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Ready 文字リソース | 石田 | 完了 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Go 文字リソース | 石田 | 完了 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| TimeUp 文字リソース | 石田 | 完了 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | カニ歩き右移動(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 木のリソース | 樋田 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | 前進(糸に乗ってる時専用アニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | GameStart 文字リソース | 樋田 | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
B | 操作説明 文字リソース | 樋田 | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0
B | ゲーム終了 文字リソース | 樋田 | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
B | 地面に落下して起き上がる | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | WINとLOSEの２Dリソース | 樋田 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
S | 100m 文字リソース | 樋田 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
A | 50m 文字リソース | 樋田 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
A | 25m 文字リソース | 樋田 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 仕様書作成 | 樋田 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 仕様書 リザルト | 樋田 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 仕様書 リザルト 変更 | 樋田 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| スカイボックス | 樋田 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | スタート画面時のBGM | 樋田 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
S | ゲーム中のBGM | 樋田 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
A | winリザルトのBGM | 樋田 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
B | loseリザルトのBGM | 樋田 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 決定音SE | 樋田 | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
A | 戻る時のSE | 樋田 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-12-07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
A | カーソル移動のSE | 樋田 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-12-07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
A | ロード画面 | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | ミニマップ内にある自分の糸 | 野澤 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | ミニマップ内にある敵の糸 | 野澤 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 体当たりのヒットするSE | 樋田 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-12-07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 回避するSE | 樋田 | 完了 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
A | ミニマップ内の自分の陣地になった木のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 落下して地面に落ちるSE | 樋田 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-12-07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
A | 空中に浮いてるアニメーション | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
A | 敵の糸に引っかかるアニメーション | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
A | 引っかかり地面に落ちる | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
A | 地面からジャンプで木登り | 杉浦 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 地面でのジャンプ | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 地面移動のカメラ | 杉浦 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
| 木登り時のカメラ (野澤に譲渡) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| ジャンプの予測線 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-17 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0
A | ﾐﾆマップ内の敵の陣地になった木のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | トップビューからみる３Dオブジェクトを２Dオブジェクトに変更 | 中山 | 作業中 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
| トリガーでカーソルの糸か木の優先ONOFF | 杉浦 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
A | トップビューからみる２Dオブジェクトを画像に変更 | 中山 | 作業中 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
A | AIで南雲と石田の話し合い | 石田 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
A | カーソルの２Dリソース | 樋田 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-08 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
A | 木に着地したときのSE | 樋田 | 作業中 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 糸の上での移動 (野澤に譲渡) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0
| 回避アクション (野澤に譲渡) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
| 敵の糸の上に乗っかるときの回避 (野澤に譲渡) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
| 木に狙った途中で敵糸を回避した時の糸通過 (野澤に譲渡) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0
S | 後退(糸に乗ってる時専用アニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | カニ歩き左移動(糸に乗ってる時専用アニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
S | カニ歩き右移動(糸に乗ってる時専用アニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
C | 地面でのジャンプのアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 木に狙った途中で敵糸を回避した時、糸に乗る (野澤に譲渡) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0
A | 10秒に1回ごとに現在の陣地の状況が通常か劣勢か | 南雲 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
A | AI通常時か、優勢での強さの切り替え | 南雲 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0
A | 優勢時の回避アクション成功率 | 南雲 | 完了 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 石田とAIの話し合い | 南雲 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0
| 着地時の時間設定 | 南雲 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
| 1方向へのランダム選択とその移動 | 南雲 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
| 移動での時間設定 | 南雲 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
| 跳ぶ前に選択範囲内に木があるか | 南雲 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 地面にいるときのモーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
| 地面や木にジャンプ | 南雲 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 青い木と白い木を両方見つけた時白い木を優先する | 南雲 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1 | 1 | 0 | 0
【グラフィック関係】
A | タイトルの文字 | 野澤 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 難易度選択時の文字 | 野澤 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 陣地ジャンプした瞬間の小さな砂煙のパーティクル | 野澤 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 回避アクション時のクモの周りに出す小さな風のパーティクル | 野澤 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 木に着地した時の小さな煙のパーティクル | 野澤 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 蜘蛛の巣に引っかかった時のべチャっとなるパーティクル | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 敵の糸から味方の糸に上書きされる | 野澤 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-17 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0
| 奪った糸は消えなくする | 野澤 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0
| 立体マップとカメラの連動 | 野澤 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 3 | 0 | 0
| 右下の立体マップの同じ位置に糸を出現 | 野澤 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 1 | 1 | 0 | 0
| 一定条件で糸2本貼るとその間に横線が貼られる | 野澤 | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
| 横線と糸2本の範囲と木の表面と同じ扱い | 野澤 | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
| タイトルやステージセレクトやリザルトの作業援護(中山) | 野澤 | 完了 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0
【パーティクル関係】
| プレイヤーの糸連動や回避アクションの作業援護(杉浦) | 野澤 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0
| AIの移動の作業援護(南雲) | 野澤 | 完了 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0
| 巣の自由な位置から糸を貼れる | 野澤 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
| 巣の片方の糸が消えた時に巣が消える(片方の糸のみ残る) | 野澤 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on S2: β版チェック
Note on T2: β版チェック
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第３）
番号 | 優先度 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間 | [9 empty] | チェック日
残作業時間: 12/15 | 12/19 | 12/22 | 12/26 | 12/29 | 1/5 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/12 | 2017-01-16
残作業時間: 196 | 174 | 152 | 131 | 109 | 87 | 65 | 43 | 21 | 0
残作業時間: 196.5 | 171.5 | 151 | 151 | 143 | 112 | 98 | 58 | 44
1 |  | ロード画面無しでシーン遷移 | 野澤 | 完了 | 2017-12-29 | 2018-01-10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
2 |  | 味方の通常糸のグラフィック | 野澤 | 完了 | 2017-12-29 | 2018-01-09 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
3 |  | 敵の通常糸のグラフィック | 野澤 | 完了 | 2017-12-29 | 2018-01-09 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
4
5
6 |  | 自分の陣地になった木のグラフィック | 野澤 | 完了 | 2017-12-29 | 2018-01-09 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
7 |  | 敵の陣地になった木のグラフィック | 野澤 | 完了 | 2017-12-29 | 2018-01-09 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
8 |  | ミニマップ制作 | 野澤 | 完了 | 2017-12-22 | 2018-01-11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
9 |  | ゲーム画面の糸ゲージとミニマップ表示 | 野澤 | 完了 | 2017-12-22 | 2018-01-08 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
10 |  | タイマーの位置ずらして後ろにタイマー用背景画像おく | 野澤 | 完了 | 2017-12-22 | 2018-01-08 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
11 |  | 糸ゲージのストックの増減と糸の連動 | 野澤 | 完了 | 2017-12-22 | 2018-01-08 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
12 |  | 巣を作る上限を35ｍまでにする | 野澤 | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2 | 2 | 0 | 0
13 |  | ジャンプした時に周りがぼやける | 杉浦 | 完了 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
14 |  | Readyの演出 | 野澤 | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
15 |  | Goの演出 | 野澤 | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
16 |  | TimeUpの演出 | 野澤 | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
17 |  | TimeUp時にプレイヤーとエネミーの動きとアニメーションを止める | 野澤 | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 |  | 0 | 3 | 2 | 0
18 | S | サウンドマネージャー | 野澤 | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 0
19 |  | 糸のバグ修正 | 野澤 | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 4 | 4 | 0 | 0
20 |  | 回避アクションを1回押した後、２秒経つまで連続で回避はできない | 杉浦 | 完了 | 2017-12-23 | 2018-12-27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
21 |  | Lトリガー長押しで自動で敵にカーソル向ける | 杉浦 | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0
22
23 |  | 地面からジャンプで木登り | 杉浦 | 完了 | 2017-12-29 | 2018-01-09 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
24 |  | 敵を狙ってるときにジャンプすると体当たり | 杉浦 | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0
25 |  | 体当たりを受けた時の挙動 | 杉浦 | 完了 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
26 |  | 回避した時に回避ＳＥ再生 | 杉浦 | 未着手 | 2017-12-22 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 |  | 敵の糸に引っかかった時のSE再生 | 杉浦 | 未着手 | 2017-12-22 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 |  | 体当たりした時のタックル音ＳＥ再生 | 杉浦 | 未着手 | 2017-12-22 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 |  | ジャンプ時にSE再生 | 杉浦 | 未着手 | 2017-12-22 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 |  | 糸の交差部分での移動 | 杉浦 | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
31 |  | 同じ木に糸が貼れる(枝に貼る) | 杉浦 | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
32 |  | 木の枝の先端部分のめり込むバグ修正 | 杉浦 | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
33 | S | ゲーム終了を押すと終了 | 中山 | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
34 | S | セレクト画面でのカメラの回転 | 中山 | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2 | 2 | 0 | 0
35 | S | セレクト画面でのリソース差し替え | 中山 | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
36 | S | BackのボタンまたはAボタンでタイトル画面へ | 中山 | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
37 |  | リザルトの文字リソース差し替え | 野澤 | 完了 |  | 2018-01-09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
38 |  | リザルトのスコアを1つずつ表示させる | 野澤 | 完了 |  | 2018-01-09 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
39 |  | タイトルの背景のステージを最新のに差し替え | 中山 | 完了 | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
40 |  | タイトルステージでの文字リソース差し替え | 中山 | 作業中 | 2017-12-18 | 2018-01-10 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
41 | S | リザルトのＢＧＭ再生 | 野澤 | 作業中 | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
42 | S
43 | S | ゲーム画面以外でＢボタン押すと決定音ＳＥ再生 | 中山 | 未着手 | 2017-12-22 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | S | ゲーム画面以外でＡボタン押すとｂａｃｋ音ＳＥ再生 | 中山 | 未着手 | 2017-12-22 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
45 | S | ゲーム画面以外でカーソル動かすとカーソルＳＥ再生 | 中山 | 未着手 | 2017-12-22 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
46 | S | スタートとセレクト時のBGM再生 | 中山 | 未着手 | 2017-12-22 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | S | ゲーム中でのBGM再生 | 中山 | 未着手 | 2017-12-22 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | S | 操作説明画面の表示 | 中山 | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
49 | S | タイトル時とセレクト時の回す用の専用ステージ作成 | 中山 | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
50 |  | プレイ中スタートボタンを押したらゲーム画面はすべて停止 | 中山 | 完了 | 2017-12-23 | 2018-01-09 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
51
52
53 |  | プレイヤーが木にいるときの攻撃の条件変更 | 南雲 | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
54 |  | イージー時、基本自分の木には飛ばない | 南雲 | 完了 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
55 |  | イージー時、跳べる気がない時近くの木に跳ぶ | 南雲 | 完了 | 2017-12-27 | 2017-12-22 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
56 |  | イージーとノーマル時、優勢時はほぼ動かマイ | 南雲 | 完了 | 2018-01-01 | 2018-01-04 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
57 |  | イージー時、ジャンプするまでの間隔を長く | 南雲 | 完了 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
58 |  | イージー時、攻撃頻度は少なめ | 南雲 | 完了 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
59 |  | 簡易的な木作成 | 石田 | 完了 | 2018-12-29 | 2018-01-05 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
60 |  | 蜘蛛の色直し | 石田 | 作業中 | 2017-12-22 | 2018-12-22 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
61 |  | 糸ゲージのストック性のＵＩの作成 | 石田 | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 3 | 3 | 0 | 0
62 |  | AIの体当たり関係 | 石田 | 完了 | 2017-12-19 | 2018-01-05 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
63 |  | エネミーや糸が近くにいてもわかりやすくする方法 | 石田 | 未着手 | 2017-12-22 |  | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
64 |  | 回避成功時の成功を知らせるパーティクル | 石田 | 未着手 | 2017-12-27 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 野澤 | 49 | 1 | 46 | 6 | 0
65 |  | レディーゴーとTimeUpの文字リソースに白ぶちつけて見やすく | 石田 | 完了 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 杉浦 | 41 | 7 | 36 | 6 | 1
66 |  | 糸ストックの長さ(リソース)変更 | 石田 | 完了 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 南雲 | 29 | 0 | 18 | 6 | 0
67 |  | ステージの作り直し | 石田 | 完了 | 2017-12-22 | 2017-12-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 中山 | 31 | 11 | 17.5 | 6 | 5
68 |  | 跳んでるときの小さい風 | 石田 | 未着手 | 2017-12-23 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 石田 | 39 | 17 | 28 | 6 | 11
69 |  | ボタン入力時の2Dアニメーション作成 | 石田 | 未着手 | 2017-12-27 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 樋田 | 27 | 6 | 20 | 6 | 0
70 |  | 足りない文字リソースの制作 | 樋田 | 完了 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Result終了前のリトライ,モードセレクト,終了のボタンの文字リソース | 樋田 | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | ポーズ画面に表示する操作説明 | 樋田 | 完了 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | ライティング関係 | 樋田 | 作業中 | 2017-12-29 | 2017-12-22 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | S | 重いから周りの木を大きくして木を減らす | 石田 | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
75 |  | ２Dマップ用の木のテクスチャ(枝付き) | 石田 | 完了 | 2017-12-19 | 2018-12-19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
76 | S | コンテ制作(22日締め切り) | 石田 | 完了 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0
77 |  | 企画書作成 | 石田 | 作業中 | 2017-12-26 | 2018-01-06 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2
78 |  | 蜘蛛の色直し難易度の文字リソース(HARD) | 樋田 | 完了 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
79 |  | 蜘蛛の色直し難易度の文字リソース(NORMAL) | 樋田 | 完了 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
80 |  | 蜘蛛の色直し難易度の文字リソース(HARD) | 樋田 | 完了 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
81 |  | SE探し | 樋田 | 作業中 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
82 |  | ポーズ画面の文字配置 | 中山 | 完了 | 2017-12-23 | 2018-12-29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
83 |  | ポーズ画面の時一番上のボタンにカーソルが置かれる | 中山 | 完了 | 2017-12-23 | 2018-12-29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
84 |  | ポーズ画面の時選択されているボタンがハイライトされる | 中山 | 完了 | 2017-12-23 | 2018-01-05 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
85 |  | ポーズ画面の時いずれかのボタンが押された時ボタンを１秒間点滅 | 中山 | 未着手 | 2017-12-24 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
86 |  | ポーズ画面の時ボタンがおされたら各ボタンの行き先に移動 | 中山 | 完了 | 2017-12-24 | 2018-01-05 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
87
88 |  | イージー時、回避確率は低い | 南雲 | 完了 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
89 |  | ノーマル時、無地の木より相手の木を優先して跳ぶ | 南雲 | 完了 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
90 |  | ノーマル時、その他の木は近くの木に跳ぶ | 南雲 | 完了 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
91 |  | ノーマル時、ジャンプする感覚をEASYよりも短め | 南雲 | 完了 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
92 |  | ノーマル時、攻撃頻度はEASYより多め | 南雲 | 完了 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
93 |  | ノーマル時、回避率確率はEASYより高め | 南雲 | 完了 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
94 |  | ノーマル時、後半の行動を追加 | 南雲 | 完了 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
95 |  | ノーマル時、後半は回避確率を少し上昇 | 南雲 | 完了 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
96 |  | ノーマル時、攻撃頻度とジャンプ間隔はそのまま | 南雲 | 完了 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
97 |  | リザルトのスコアの文字リソース | 樋田 | 完了 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
98 |  | 操作説明画面のリソース手直し | 樋田 | 完了 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
99 |  | タイトル時に葉っぱが揺れる | 中山 | 作業中 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
100 |  | 回避アクションのあたりはんてい修正 | 杉浦 | 完了 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
101 |  | PV用の簡易2P制作 | 杉浦 | 作業中 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
102
103 |  | 最後にスタンプを押すようにWINLOSEの画像表示 | 野澤 | 完了 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
104
105 |  | リザルト一番下にBackToTitleの文字を点滅して表示 | 野澤 | 完了 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
106
107 |  | セレクト画面で100mを押したらEASYのエネミーが出現 | 南雲 | 未着手 | 2018-01-12
108 |  | セレクト画面で50mを押したらNORMALのエネミーが出現 | 南雲 | 未着手 | 2018-01-12
109 |  | セレクト画面で25mを押したらHARDのエネミーを出現 | 南雲 | 未着手 | 2018-01-12
110
111 |  | タイトル時の背景に置く専用ステージ | 中山 | 未着手 | 2018-01-12
112
113 |  | ミニマップにポロノイ図を付ける | 野澤 | 作業中 | 2018-01-12 | 2018-01-12
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on T2: ファイナル版チェック
Note on K4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望