## スケジュール
2018 専門学校ゲームコンペ、福岡ゲームコンテスト 卒業展示 作品制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(α版制作）
2017-10-17
43025
2017-10-20
43028
2017-10-24
43032
2017-10-27
43035
2017-10-31
43039
祝日授業開講
2017-11-03
43042
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-07
43046
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-10
43049
第２イテレーション（β版制作）
2017-11-14
43053
2017-11-17
43056
2017-11-21
43060
2017-11-24
43063
2017-11-28
43067
2017-12-01
43070
2017-12-05
43074
2017-12-08
43077
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-12
43081
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-15
43084
第３イテレーション（ファイナル版作成）
2017-12-19
43088
2017-12-22
43091
2018-01-05
43105
2018-01-09
43109
2018-01-12
43112
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-16
43116
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-19
43119
・第２イテレーションまでに、ほぼ完成するようにスケジュールを立てる。
・初期段階で第２イテレーションまでの計画をする。

## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 10/17 | 10/20 | 10/24 | 10/27 | 10/31 | 11/3 | 11/7 | 11/10
0
0
プレイヤー関係
| 地面移動 | 杉浦 | 未着手
| 地面移動から木登り | 杉浦 | 未着手
| 地面からジャンプで木登り | 杉浦 | 未着手
| 地面移動のカメラ | 杉浦 | 未着手
| 木登り時のカメラ | 杉浦 | 未着手
| 一人称視点と三人称視点の切り替え | 杉浦 | 未着手
| 画面中央にカーソル | 杉浦 | 未着手
| カーソル内が着地地点 | 杉浦 | 未着手
| 跳んだ時飛ぶ前と着地位置のポイント | 杉浦 | 未着手
| 跳ぶ前の地点と着地地点に直線的に線を出す | 杉浦 | 未着手
木枝糸関係
| 木のα用モデリング | 野澤 | 未着手
| 糸の敵味方の区別 | 野澤 | 未着手
| 敵の糸から味方の糸に上書きされる | 野澤 | 未着手
| 枝同士の糸を貼る | 野澤 | 未着手
| 木同士の糸を貼る | 野澤 | 未着手
| 貼られた木に陣地木になる設定 | 野澤 | 未着手
| 糸の多い方に陣地が切り替わる | 野澤 | 未着手
UI ステージ関係
| プレイヤーの陣地ゲージ | 中山 | 未着手
| 敵の陣地ゲージ | 中山 | 未着手
| 画面左上に糸の長さゲージ | 中山 | 未着手
| 右下に立体マップ | 中山 | 未着手
| ステージセレクト | 中山 | 未着手
| ステージセレクトの糸の選択 | 中山 | 未着手
| 決定時のシーン移行 | 中山 | 未着手
| ＡＩ |  | 未着手
| エネミーの移動 | 南雲 | 未着手
| エネミーの木登り | 南雲 | 未着手
| エネミーのジャンプ | 南雲 | 未着手
| エネミーの糸貼り | 南雲 | 未着手
| 木の場所の判断 | 南雲 | 未着手
プランナー
| 仕様書 AI |  | 未着手
| 仕様書 AI② |  | 未着手
| 仕様書 AI③ |  | 未着手
| 仕様書UI |  | 未着手
| 縄張りの奪い合いの練りこみ |  | 未着手
| 仕様書 操作説明 |  | 未着手
| 仕様書 カメラ |  | 未着手
| 仕様書の統合 α版 |  | 未着手
| 仕様書 プレイヤー |  | 未着手
| 仕様書 木 |  | 未着手
| 仕様書 糸 |  | 未着手
11/14日まで↓
| 現段階AIと糸の連動 | 南雲 | 未着手
| タイトル画面 | 中山 | 未着手
| ステージ画面 | 中山 | 未着手
| リザルト画面 | 中山 | 未着手
| シーン遷移 | 野澤 | 未着手
| タイマー仮リソース | 杉浦 | 未着手
[17 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on P2: αチェック
Note on Q2: αチェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第２）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 11/14 | 11/17 | 11/21 | 11/24 | 11/28 | 12/1 | 12/5 | 12/8 | 12/12 | 12/15
0
0
| 地面からジャンプで木登り | 杉浦 | 未着手 | 2017-12-12 |  | 4
| 地面移動のカメラ | 杉浦 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2
| 木登り時のカメラ | 杉浦 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1
| ジャンプの予測線 | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 5
| トリガーでカーソルの糸か木の優先ONOFF | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 2
| 糸の上での移動 | 杉浦 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 6
| 回避アクション | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 6
| 敵の糸から味方の糸に上書きされる | 野澤 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 3
| 枝同士の糸を貼る | 野澤 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 4
| 奪った糸は消えなくする | 野澤 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 3
| 立体マップ | 野澤 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 6
| プレイヤーの陣地ゲージ | 中山 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 3
| 敵の陣地ゲージ | 中山 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 3
| 右下に立体マップ | 中山 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 6
| ステージセレクト | 中山 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2
| ステージセレクトの糸の選択 | 中山 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2
| 決定時のシーン移行 | 中山 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2
| 木の幹でのジャンプ | 南雲 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 4
| 木の枝でのジャンプ | 南雲 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 4
| 枝と幹での別オブジェクト判定 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 6
| 着地時の時間設定 | 南雲 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 3
| 1方向へのランダム選択とその移動 | 南雲 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2
| 移動での時間設定 | 南雲 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 3
| 跳ぶ前に選択範囲内に木があるか | 南雲 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2
| 回避アクション成功率設定 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 6
| 地面に落ちた時に再び木に登る | 南雲 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 4
| AIで南雲と石田の話し合い | 南雲 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 6
| クモの空中ジャンプアニメーション | 石田 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 6
| 回避アクションアニメーション | 石田 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 6
| 回避アクション失敗アニメーション | 石田 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 6
| BGM | 樋田 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 3
| SE | 樋田 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 3
| 木のリソース | 樋田 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 3
| ステージ制作 | 石田 | 未着手 | 2017-11-27 |  | 6
| タイトルのロゴ | 石田 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 6
| 難易度選択のアイコン | 樋田 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 6
| GameStart 文字リソース | 石田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 3
| 操作説明 文字リソース | 石田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 3
| ゲーム終了 文字リソース | 石田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 3
| AIで南雲と石田の話し合い | 石田 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 6
| 仕様書作成 | 樋田 | 作業中 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6
[19 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[19 empty] | 野澤 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0
[19 empty] | 杉浦 | 26 | 0 | 0 | 54 | 0
[19 empty] | 南雲 | 40 | 0 | 0 | 54 | 0
[19 empty] | 中山 | 18 | 0 | 0 | 54 | 0
[19 empty] | 石田 | 45 | 0 | 0 | 54 | 0
[19 empty] | 樋田 | 21 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on R2: β版チェック
Note on S2: β版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第３）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/19 | 12/22 | 1/5 | 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19
0
0
[16 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on O2: ファイナル版チェック
Note on P2: ファイナル版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望