## スケジュール
2018 専門学校ゲームコンペ、福岡ゲームコンテスト 卒業展示 作品制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(α版制作）
2017-10-17
43025
2017-10-20
43028
2017-10-24
43032
2017-10-27
43035
2017-10-31
43039
祝日授業開講
2017-11-03
43042
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-07
43046
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-10
43049
第２イテレーション（β版制作）
2017-11-14
43053
2017-11-17
43056
2017-11-21
43060
2017-11-24
43063
2017-11-28
43067
2017-12-01
43070
2017-12-05
43074
2017-12-08
43077
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-12
43081
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-15
43084
第３イテレーション（ファイナル版作成）
2017-12-19
43088
2017-12-22
43091
2018-01-05
43105
2018-01-09
43109
2018-01-12
43112
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-16
43116
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-19
43119
・第２イテレーションまでに、ほぼ完成するようにスケジュールを立てる。
・初期段階で第２イテレーションまでの計画をする。

## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 10/17 | 10/20 | 10/24 | 10/27 | 10/31 | 11/3 | 11/7 | 11/10
0
0
プレイヤー関係
| 地面移動 | 杉浦 | 未着手
| 地面移動から木登り | 杉浦 | 未着手
| 地面からジャンプで木登り | 杉浦 | 未着手
| 地面移動のカメラ | 杉浦 | 未着手
| 木登り時のカメラ | 杉浦 | 未着手
| 一人称視点と三人称視点の切り替え | 杉浦 | 未着手
| 画面中央にカーソル | 杉浦 | 未着手
| カーソル内が着地地点 | 杉浦 | 未着手
| 跳んだ時飛ぶ前と着地位置のポイント | 杉浦 | 未着手
| 跳ぶ前の地点と着地地点に直線的に線を出す | 杉浦 | 未着手
木枝糸関係
| 木のα用モデリング | 野澤 | 未着手
| 糸の敵味方の区別 | 野澤 | 未着手
| 敵の糸から味方の糸に上書きされる | 野澤 | 未着手
| 枝同士の糸を貼る | 野澤 | 未着手
| 木同士の糸を貼る | 野澤 | 未着手
| 貼られた木に陣地木になる設定 | 野澤 | 未着手
| 糸の多い方に陣地が切り替わる | 野澤 | 未着手
UI ステージ関係
| プレイヤーの陣地ゲージ | 中山 | 未着手
| 敵の陣地ゲージ | 中山 | 未着手
| 画面左上に糸の長さゲージ | 中山 | 未着手
| 右下に立体マップ | 中山 | 未着手
| ステージセレクト | 中山 | 未着手
| ステージセレクトの糸の選択 | 中山 | 未着手
| 決定時のシーン移行 | 中山 | 未着手
| ＡＩ |  | 未着手
| エネミーの移動 | 南雲 | 未着手
| エネミーの木登り | 南雲 | 未着手
| エネミーのジャンプ | 南雲 | 未着手
| エネミーの糸貼り | 南雲 | 未着手
| 木の場所の判断 | 南雲 | 未着手
プランナー
| 仕様書 AI |  | 未着手
| 仕様書 AI② |  | 未着手
| 仕様書 AI③ |  | 未着手
| 仕様書UI |  | 未着手
| 縄張りの奪い合いの練りこみ |  | 未着手
| 仕様書 操作説明 |  | 未着手
| 仕様書 カメラ |  | 未着手
| 仕様書の統合 α版 |  | 未着手
| 仕様書 プレイヤー |  | 未着手
| 仕様書 木 |  | 未着手
| 仕様書 糸 |  | 未着手
11/14日まで↓
| 現段階AIと糸の連動 | 南雲 | 未着手
| タイトル画面 | 中山 | 未着手
| ステージ画面 | 中山 | 未着手
| リザルト画面 | 中山 | 未着手
| シーン遷移 | 野澤 | 未着手
| タイマー仮リソース | 杉浦 | 未着手
[17 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on P2: αチェック
Note on Q2: αチェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第２）
優先度 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 11/14 | 11/17 | 11/21 | 11/24 | 11/28 | 12/1 | 12/5 | 12/8
残作業時間: 307 | 268 | 230 | 191 | 153 | 115 | 76 | 38
残作業時間: 307 | 280 | 260 | 246 | 210 | 158
| 地面移動のカメラ | 杉浦 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
| 木登り時のカメラ (野澤に譲渡) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| ジャンプの予測線 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-17 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0
| トリガーでカーソルの糸か木の優先ONOFF | 杉浦 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
| 糸の上での移動 (野澤に譲渡) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0
| 回避アクション (野澤に譲渡) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
| 敵の糸の上に乗っかるときの回避 (野澤に譲渡) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
| 木に狙った途中で敵糸を回避した時の糸通過 (野澤に譲渡) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0
| 木に狙った途中で敵糸を回避した時、糸に乗る (野澤に譲渡) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0
A | 蜘蛛の巣を作った時に、木の表面のように歩ける | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | Lトリガー長押しで自動で敵にカーソル向ける | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 敵を狙ってるときにジャンプすると体当たり | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 体当たりを受けた時の挙動 | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 味方の通常糸のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 敵の通常糸のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 敵から味方に上書きした糸のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 自分から敵に上書きした糸のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | どの陣地にも属してない初期時の木のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 自分の陣地になった木のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 敵の陣地になった木のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 木登り時のカメラ | 杉浦 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 巣を選択する場合は糸と同じ切り替えで扱う | 杉浦 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 空中に浮いてるアニメーション | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
A | 敵の糸に引っかかるアニメーション | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
A | 引っかかり地面に落ちる | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
B | 地面からジャンプで木登り | 杉浦 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
B | 地面に落下して起き上がる | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
B | ロード画面 | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
B | ミニマップ内にある自分の糸 | 野澤 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
B | ミニマップ内にある敵の糸 | 野澤 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
B | ミニマップ内の自分の陣地になった木のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
B | ﾐﾆマップ内の敵の陣地になった木のグラフィック | 野澤 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
B | タイトルの文字 | 野澤 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
B | 難易度選択時の文字 | 野澤 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
B | 陣地ジャンプした瞬間の小さな砂煙のパーティクル | 野澤 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
B | 回避アクション時のクモの周りに出す小さな風のパーティクル | 野澤 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
C | 蝶のランダム出現 |  | 未着手 | 2017-12-01
C | 蝶の通るルート作成 |  | 未着手 | 2017-12-01
C | 蝶が糸に触れると止まる |  | 未着手 | 2017-12-01
C | 蝶を捕食するとボーナスポイント |  | 未着手 | 2017-12-01
C | 蝶を捕らえるとその巣は消えなくなる |  | 未着手 | 2017-12-01
| プレイヤーの陣地ゲージ | 中山 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 | 3 | 0 | 0
| 敵の陣地ゲージ | 中山 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 | 3 | 0 | 0
| 右下にトップビューのカメラ設置 | 中山 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-12-01 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| ステージセレクト | 中山 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
| ステージセレクトの糸の選択 | 中山 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
| 決定時のシーン移行 | 中山 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 2 | 0 | 0
| タイトルの後ろでAIが試合している | 中山 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
| タイトル時のボタン配置 | 中山 | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
| 難易度選択画面のボタン配置 | 中山 | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
S | ステージセレクト画面のカメラをオブジェクトにすりぬけない | 中山 | 作業中 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2
A | トップビューからみる３Dオブジェクトを２Dオブジェクトに変更 | 中山 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
A | トップビューからみる２Dオブジェクトを画像に変更 | 中山 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S | ゲーム画面からリザルト画面へのシーン移行（フェードアウト） | 中山 | 作業中 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S | リザルト画面でのプレイヤーのスコアを描画 | 中山 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
A | リザルト画面でのプレイヤーのスコアのアニメーション | 中山 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 野澤 | 76 | 32 | 33 | 12 | 20
S | リザルト画面での敵のスコアを描画 | 中山 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 杉浦 | 82 | 15 | 46 | 12 | 3
A | リザルト画面での敵のスコアのアニメーション | 中山 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 南雲 | 75 | 37 | 22 | 12 | 25
| 着地時の時間設定 | 南雲 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 中山 | 42 | 18 | 18 | 12 | 6
| 1方向へのランダム選択とその移動 | 南雲 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 石田 | 67 | 13 | 54 | 12 | 1
| 移動での時間設定 | 南雲 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 樋田 | 55 | 37 | 20 | 12 | 25
| 跳ぶ前に選択範囲内に木があるか | 南雲 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 回避アクション成功率設定 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
S | 地面に落ちた時に再び木に登る | 南雲 | 作業中 | 2017-11-14 | 2017-12-01 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
A | AIで南雲と石田の話し合い | 南雲 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 地面にいるときのモーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
| 地面や木にジャンプ | 南雲 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
A | 10秒に1回ごとに現在の陣地の状況が通常か劣勢か | 南雲 | 未着手 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | AI通常時か、劣勢での強さの切り替え | 南雲 | 未着手 |  |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 青い木と白い木を両方見つけた時白い木を優先する | 南雲 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1 |  | 0 | 0
S | 赤い木についている青い糸の本数差が2本以下だった場合そこに40%で優先 | 南雲 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
S | 近くに木がなかった時に最も近い木を選択し、近くの糸を経由して跳ぶ60%で優先 | 南雲 | 未着手 |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
S | 劣勢時の移動速度の変更(足が止まらなくなる) | 南雲 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 劣勢時の回避アクション成功率 | 南雲 | 未着手 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| クモの陣地ジャンプアニメーション | 石田 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-28 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0
| 回避アクションアニメーション | 石田 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-28 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0
| 回避アクション失敗アニメーション | 石田 | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0
S | ステージ制作 | 石田 | 作業中 | 2017-11-27 | 2017-12-05 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
| タイトルのロゴ | 石田 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-12-02 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
S | 木の表面のしきい値調整(味方、敵、初期の色) | 石田 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 木のモデル修正 | 石田 | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
A | AIで南雲と石田の話し合い | 石田 | 作業中 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
| 仕様書AI作成 | 石田 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0
| 仕様書回避アクション作成 | 石田 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0
| クモの巣の仕様 | 石田 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0
S | NowLoading 文字リソース | 石田 | 未着手 | 2017-12-04 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 100m 文字リソース | 石田 | 完了 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 50m 文字リソース | 石田 | 完了 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 25m 文字リソース | 石田 | 完了 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Ready 文字リソース | 石田 | 完了 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Go 文字リソース | 石田 | 完了 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| TimeUp 文字リソース | 石田 | 完了 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | Result 文字リソース | 石田 | 未着手 | 2017-12-04 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 木のリソース | 樋田 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S | 地面リソース | 樋田 | 作業中 | 2017-12-08 | 2017-11-28 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
S | GameStart 文字リソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
B | 操作説明 文字リソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
B | ゲーム終了 文字リソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
A | カーソルの２Dリソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
S | WINとLOSEの２Dリソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
S | 100m 文字リソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 50m 文字リソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A | 25m 文字リソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 仕様書作成 | 樋田 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 仕様書 リザルト | 樋田 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 仕様書 リザルト 変更 | 樋田 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| スカイボックス | 樋田 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | スタート画面時のBGM | 樋田 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
S | ゲーム中のBGM | 樋田 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
A | winリザルトのBGM | 樋田 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
B | loseリザルトのBGM | 樋田 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | 決定音SE | 樋田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 戻る時のSE | 樋田 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | カーソル移動のSE | 樋田 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | ジャンプのSE | 樋田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 木に着地したときのSE | 樋田 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | 糸に乗ってスプリングになるSE 3秒で終了 | 樋田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | スプリングジャンプSE | 樋田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 体当たりのヒットするSE | 樋田 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | 回避するSE | 樋田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | 失敗&引っかかった時のベチャってする音 | 樋田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 落下して地面に落ちるSE | 樋田 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | 前進のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 後退のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 左移動のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 右移動のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 右斜め前進のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 左斜め前進のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 右斜め後退のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 左斜め後退のアニメーション導入 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
B | 地面でのジャンプ | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S | 糸の上での移動 | 杉浦 | 作業中 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S | 回避アクション | 杉浦 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | 木に狙った途中で敵糸を回避した時の糸通過 | 杉浦 | 作業中 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | 糸の上に乗ってる状態で敵の色に変わると引っかかった判定になる | 杉浦 | 作業中 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
S | 陣地ジャンプ | 杉浦 | 作業中 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1
S | 回避アクションアニメーション | 杉浦 | 作業中 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1
S | 前進(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 後退(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | カニ歩き左移動(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | カニ歩き右移動(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 杉浦 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 前進のアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
S | 後退のアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
S | 左移動のアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
S | 右移動のアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
C | 地面でのジャンプのアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
B | 地面に落下して起き上がるアニメーション導入 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | 陣地ジャンプのアニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
S | 空中に浮いてるアニメーション導入 | 南雲 | 作業中 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | 回避アクションのアニメーション導入 | 南雲 | 作業中 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | 敵の糸に引っかかるアニメーション導入 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
B | 引っかかり地面に落ちるアニメーション導入 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | 前進(糸に乗ってる時専用アニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | 後退(糸に乗ってる時専用アニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
S | カニ歩き左移動(糸に乗ってる時専用アニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
S | カニ歩き右移動(糸に乗ってる時専用アニメーション導入 | 南雲 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
S | 体当たりのアニメーション導入 | 南雲 | 未着手
【グラフィック関係】
B | 木に着地した時の小さな煙のパーティクル | 野澤 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
B | 蜘蛛の巣に引っかかった時のべチャっとなるパーティクル | 野澤 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
S | 糸に着地した時に3秒間伸びる | 野澤 | 作業中 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
S | 3秒間以内にジャンプすると威力が上がる | 野澤 | 作業中 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
S | 蜘蛛の巣の条件を変更 | 野澤 | 完了 | 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S | 中間地点から糸貼っても巣になる | 野澤 | 作業中 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 敵の糸から味方の糸に上書きされる | 野澤 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-17 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0
| 奪った糸は消えなくする | 野澤 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0
| 立体マップとカメラの連動 | 野澤 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 3 | 0 | 0
| 右下の立体マップの同じ位置に糸を出現 | 野澤 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 1 | 1 | 0 | 0
| 一定条件で糸2本貼るとその間に横線が貼られる | 野澤 | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
| 横線と糸2本の範囲と木の表面と同じ扱い | 野澤 | 完了 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
| タイトルやステージセレクトやリザルトの作業援護(中山) | 野澤 | 完了 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0
【パーティクル関係】
| プレイヤーの糸連動や回避アクションの作業援護(杉浦) | 野澤 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0
| AIの移動の作業援護(南雲) | 野澤 | 完了 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0
| 巣の自由な位置から糸を貼れる | 野澤 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
| 巣の片方の糸が消えた時に巣が消える(片方の糸のみ残る) | 野澤 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on S2: β版チェック
Note on T2: β版チェック
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第３）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/19 | 12/22 | 1/5 | 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19
0
0
[16 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on O2: ファイナル版チェック
Note on P2: ファイナル版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望