## スケジュール
2018 専門学校ゲームコンペ、福岡ゲームコンテスト 卒業展示 作品制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(α版制作）
2017-10-17
43025
2017-10-20
43028
2017-10-24
43032
2017-10-27
43035
2017-10-31
43039
祝日授業開講
2017-11-03
43042
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-07
43046
α版チェック(ゲームの基本部分が実装できている）
＊作業のタスクは含めない
2017-11-10
43049
第２イテレーション（β版制作）
2017-11-14
43053
2017-11-17
43056
2017-11-21
43060
2017-11-24
43063
2017-11-28
43067
2017-12-01
43070
2017-12-05
43074
2017-12-08
43077
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-12
43081
β版チェック（ゲームの全要素が確認できる状態）
＊作業のタスクは含めない
2017-12-15
43084
第３イテレーション（ファイナル版作成）
2017-12-19
43088
2017-12-22
43091
2018-01-05
43105
2018-01-09
43109
2018-01-12
43112
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-16
43116
ファイナル版チェック
＊作業のタスクは含めない
2018-01-19
43119
・第２イテレーションまでに、ほぼ完成するようにスケジュールを立てる。
・初期段階で第２イテレーションまでの計画をする。

## スプリントバックログ(第１）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 10/17 | 10/20 | 10/24 | 10/27 | 10/31 | 11/3 | 11/7 | 11/10
0
0
プレイヤー関係
| 地面移動 | 杉浦 | 未着手
| 地面移動から木登り | 杉浦 | 未着手
| 地面からジャンプで木登り | 杉浦 | 未着手
| 地面移動のカメラ | 杉浦 | 未着手
| 木登り時のカメラ | 杉浦 | 未着手
| 一人称視点と三人称視点の切り替え | 杉浦 | 未着手
| 画面中央にカーソル | 杉浦 | 未着手
| カーソル内が着地地点 | 杉浦 | 未着手
| 跳んだ時飛ぶ前と着地位置のポイント | 杉浦 | 未着手
| 跳ぶ前の地点と着地地点に直線的に線を出す | 杉浦 | 未着手
木枝糸関係
| 木のα用モデリング | 野澤 | 未着手
| 糸の敵味方の区別 | 野澤 | 未着手
| 敵の糸から味方の糸に上書きされる | 野澤 | 未着手
| 枝同士の糸を貼る | 野澤 | 未着手
| 木同士の糸を貼る | 野澤 | 未着手
| 貼られた木に陣地木になる設定 | 野澤 | 未着手
| 糸の多い方に陣地が切り替わる | 野澤 | 未着手
UI ステージ関係
| プレイヤーの陣地ゲージ | 中山 | 未着手
| 敵の陣地ゲージ | 中山 | 未着手
| 画面左上に糸の長さゲージ | 中山 | 未着手
| 右下に立体マップ | 中山 | 未着手
| ステージセレクト | 中山 | 未着手
| ステージセレクトの糸の選択 | 中山 | 未着手
| 決定時のシーン移行 | 中山 | 未着手
| ＡＩ |  | 未着手
| エネミーの移動 | 南雲 | 未着手
| エネミーの木登り | 南雲 | 未着手
| エネミーのジャンプ | 南雲 | 未着手
| エネミーの糸貼り | 南雲 | 未着手
| 木の場所の判断 | 南雲 | 未着手
プランナー
| 仕様書 AI |  | 未着手
| 仕様書 AI② |  | 未着手
| 仕様書 AI③ |  | 未着手
| 仕様書UI |  | 未着手
| 縄張りの奪い合いの練りこみ |  | 未着手
| 仕様書 操作説明 |  | 未着手
| 仕様書 カメラ |  | 未着手
| 仕様書の統合 α版 |  | 未着手
| 仕様書 プレイヤー |  | 未着手
| 仕様書 木 |  | 未着手
| 仕様書 糸 |  | 未着手
11/14日まで↓
| 現段階AIと糸の連動 | 南雲 | 未着手
| タイトル画面 | 中山 | 未着手
| ステージ画面 | 中山 | 未着手
| リザルト画面 | 中山 | 未着手
| シーン遷移 | 野澤 | 未着手
| タイマー仮リソース | 杉浦 | 未着手
[17 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on P2: αチェック
Note on Q2: αチェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第２）
番号 | 優先度 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 11/14 | 11/17 | 11/21 | 11/24 | 11/28 | 12/1 | 12/5 | 12/8 | 12/12 | 12/15
残作業時間: 243 | 218 | 194 | 170 | 145 | 121 | 97 | 72 | 48 | 24
残作業時間: 243 | 208
|  | 地面からジャンプで木登り | 杉浦 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4
|  | 地面移動のカメラ | 杉浦 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
|  | 木登り時のカメラ | 杉浦 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
|  | ジャンプの予測線 | 杉浦 | 完了 | 2017-11-21 | 2017-11-17 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0
|  | トリガーでカーソルの糸か木の優先ONOFF | 杉浦 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | 糸の上での移動 | 杉浦 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4
|  | 回避アクション | 杉浦 | 作業中 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2
|  | 敵の糸の上に乗っかるときの回避 | 杉浦 | 作業中 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3
|  | 木に狙った途中で敵糸を回避した時の糸通過 | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
|  | 木に狙った途中で敵糸を回避した時、糸に乗る | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
|  | 蜘蛛の巣を作った時に、木の表面のように歩ける | 杉浦 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
|  | 敵の糸から味方の糸に上書きされる | 野澤 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-17 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0
|  | 枝同士に糸を貼る | 野澤 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4
|  | 奪った糸は消えなくする | 野澤 | 完了 | 2017-11-28 | 2017-11-17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0
|  | 立体マップとカメラの連動 | 野澤 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 3 | 0 | 0
|  | 右下の立体マップの同じ位置に糸を出現 | 野澤 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 一定条件で糸2本貼るとその間に横線が貼られる | 野澤 | 作業中 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 4
|  | 横線と糸2本の範囲と木の表面と同じ扱い | 野澤 | 作業中 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2
|  | タイトルやステージセレクトやリザルトの作業援護(中山) | 野澤 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 6
|  | プレイヤーの糸連動や回避アクションの作業援護(杉浦) | 野澤 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 6
|  | プレイヤーの糸連動や回避アクションの作業援護(杉浦) | 野澤 | 未着手 |  |  | 6
|  | AIの移動の作業援護(南雲) | 野澤 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 6
|  | AIの移動の作業援護(南雲) | 野澤 | 未着手 |  |  | 6
|  | 巣の自由な位置から糸を貼れる | 野澤 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2
|  | 巣の片方の糸が消えた時に巣が消える(片方の糸のみ残る) | 野澤 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2
|  | プレイヤーの陣地ゲージ | 中山 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | 敵の陣地ゲージ | 中山 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | 右下にトップビューのマップ | 中山 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
|  | ステージセレクト | 中山 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | ステージセレクトの糸の選択 | 中山 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | 決定時のシーン移行 | 中山 | 完了 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | タイトルの後ろでAIが試合している | 中山 | 作業中 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | リザルトの陣地の奪い合い結果をゲージで表示 | 中山 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
|  | タイトル時のボタン配置 | 中山 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
|  | 難易度選択画面のボタン配置 | 中山 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
|  | 木の幹でのジャンプ | 南雲 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2
|  | 木の枝でのジャンプ | 南雲 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4
|  | 枝と幹での別オブジェクト判定 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
|  | 着地時の時間設定 | 南雲 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | 1方向へのランダム選択とその移動 | 南雲 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | 移動での時間設定 | 南雲 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1
|  | 跳ぶ前に選択範囲内に木があるか | 南雲 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | 回避アクション成功率設定 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
|  | 地面に落ちた時に再び木に登る | 南雲 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4
|  | AIで南雲と石田の話し合い | 南雲 | 作業中 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6
|  | 地面にいるときのモーション導入 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | ジャンプ時のモーション導入 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | クモの陣地ジャンプアニメーション | 石田 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
|  | 回避アクションアニメーション | 石田 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
|  | 回避アクション失敗アニメーション | 石田 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
|  | ステージ制作 | 石田 | 未着手 | 2017-11-27 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
|  | タイトルのロゴ | 石田 | 未着手 | 2017-11-14 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
|  | 木の表面のしきい値調整(味方、敵、初期の色) | 石田 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | 木のモデル修正 | 石田 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6
|  | AIで南雲と石田の話し合い | 石田 | 作業中 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 仕様書AI作成 | 石田 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0
|  | 仕様書回避アクション作成 | 石田 | 完了 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0
|  | クモの巣の仕様 | 石田 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0
|  | グラフィックの簡単な例を探す | 石田 | 未着手 | 2017-11-21 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | 木のリソース | 樋田 | 完了 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | 背景の２Dリソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | 地面リソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-08 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | 難易度選択のアイコン | 樋田 | 作業中 | 2017-11-21 | 2017-11-17 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5
|  | GameStart 文字リソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | 操作説明 文字リソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | ゲーム終了 文字リソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-01 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | カーソルの２Dリソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | WINとLOSEの２Dリソース | 樋田 | 未着手 | 2017-12-05 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | 仕様書作成 | 樋田 | 作業中 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3
|  | 仕様書 リザルト | 樋田 | 未着手 | 2017-11-17 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | BGM | 樋田 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | SE | 樋田 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
【プレイヤーアニメーション】 石田がアニメーション作ったら…
| S | 前進のアニメーション導入 | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 後退のアニメーション導入 | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 左移動のアニメーション導入 | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 右移動のアニメーション導入 | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 右斜め前進のアニメーション導入 | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 左斜め前進のアニメーション導入 | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 右斜め後退のアニメーション導入 | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 左斜め後退のアニメーション導入 | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| C | 地面でのジャンプ | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
| B | 地面に落下して起き上がる | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
| S | 陣地ジャンプ | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
| A | 空中に浮いてるアニメーション | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 回避アクションアニメーション | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4
| A | 敵の糸に引っかかるアニメーション | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
| A | 引っかかり地面に落ちる | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
| S | 前進(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 後退(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 左移動(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 右移動(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| B | カニ歩きでの前進 | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| B | カニ歩きでの後退 | 杉浦 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
【エネミー専用アニメーション】石田がアニメーション作ったら…
| S | 前進のアニメーション導入 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
| S | 後退のアニメーション導入 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 野澤 | 57 | 4 | 9 | 48 | 0
| S | 左移動のアニメーション導入 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 杉浦 | 77 | 59 | 14 | 48 | 11
| S | 右移動のアニメーション導入 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 南雲 | 46 | 38 | 14 | 48 | 0
| S | 右斜め前進のアニメーション導入 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 中山 | 26 | 15 | 11 | 48 | 0
| S | 左斜め前進のアニメーション導入 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 石田 | 66 | 48 | 21 | 48 | 0
| S | 右斜め後退のアニメーション導入 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 樋田 | 45 | 38 | 10 | 48 | 0
| S | 左斜め後退のアニメーション導入 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
| C | 地面でのジャンプ | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
| B | 地面に落下して起き上がる | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 陣地ジャンプ | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 空中に浮いてるアニメーション | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 回避アクションアニメーション | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| A | 敵の糸に引っかかるアニメーション | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| B | 引っかかり地面に落ちる | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
| S | 前進(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
| S | 後退(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2
| S | 左移動(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5
| S | 右移動(糸に乗ってる時専用アニメーション) | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5
| D | カニ歩きでの前進 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5
| D | カニ歩きでの後退 | 南雲 | 未着手 | 2017-11-28 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5
【グラフィック】石田がグラフィックのサンプルを探したら…
| S | 味方の通常糸のグラフィック | 野澤 | 未着手 |  |  | 1
| S | 敵の通常糸のグラフィック | 野澤 | 未着手 |  |  | 1
| S | 敵から味方に上書きした糸のグラフィック | 野澤 | 未着手 |  |  | 1
| S | 自分から敵に上書きした糸のグラフィック | 野澤 | 未着手 |  |  | 1
| S | どの陣地にも属してない初期時の木のグラフィック | 野澤 | 未着手 |  |  | 2
| S | 自分の陣地になった木のグラフィック | 野澤 | 未着手 |  |  | 2
| S | 敵の陣地になった木のグラフィック | 野澤 | 未着手 |  |  | 2
| A | マップ内にある自分の糸 | 野澤 | 未着手 |  |  | 1
| A | マップ内にある敵の糸 | 野澤 | 未着手 |  |  | 1
| A | マップ内の自分の陣地になった木のグラフィック | 野澤 | 未着手 |  |  | 2
| A | マップ内の敵の陣地になった木のグラフィック | 野澤 | 未着手 |  |  | 2
| B | ミニマップの地面の色 | 野澤 | 未着手 |  |  | 2
| S | タイトルの文字 | 野澤 | 未着手 |  |  | 1
| S | 難易度選択時の文字 | 野澤 | 未着手 |  |  | 1
【パーティクル】
| S | 陣地ジャンプした瞬間の小さな砂煙 | 野澤 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1
| S | 回避アクション時のクモの周りに出す小さな風 | 野澤 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1
| A | 木に着地した時の小さな煙 | 野澤 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1
| A | 糸を奪った色が変わった瞬間 | 野澤 | 未着手 | 2017-11-24 |  | 1
Note on E1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on F1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on G1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on H1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on I1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on J1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on K1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on S2: β版チェック
Note on T2: β版チェック
Note on K4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第３）
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 12/19 | 12/22 | 1/5 | 1/9 | 1/12 | 1/16 | 1/19
0
0
[16 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on O2: ファイナル版チェック
Note on P2: ファイナル版チェック
Note on J4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | コメント | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
[11 empty] | S（最優先） | 対応 | 仕様
[11 empty] | A（必須） | 確認済 | ２重登録
[11 empty] | B（直せたら） | クローズ | タスクへ追加
[11 empty] | C（見逃しあり） | 要望